Como organizar una Pre-Cumbre en tu país

Zoraya Franco - Luz Marina Mahecha

# 19 por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,

# bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

# 20 enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado.

# Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre,

# hasta el fin de los tiempos». Mateo 28:19-20 NTV

Introducción

Cuando Dios pone un sueño en el corazón de una persona el paso siguiente es decidir qué hacer con ese sueño.  Dejarlo como un sueño y no hacer nada o decirle si a Dios y dar el paso a la planeación.

Así es como inicia todo, con un sueño, se va consolidando con la planeación se le da forma con la organización y finalmente se convierte en realidad.

Como en Nehemías 4:19-20 la tarea es grande y extensa y se requiere unidad, capacitación, hacer convocatorias, y organizar eventos para dar de lo que sabemos y recibir lo nuevo que necesitamos para avanzar. En esta dimensión hay tareas para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y también hay tarea para los diáconos como lo fue Esteban.

El objetivo de este taller es proporcionar una herramienta para organizar una Pre-Cumbre y luego la Cumbre en cada país y continuar con el sueño. Es dar una guía para convertir ese sueño en realidad y así impulsar un movimiento de pastores e iglesias saludables, discipuladoras y multiplicadoras.

Finalizando este taller esperamos que puedan tener herramientas para crear los equipos que avancen en las áreas  esenciales para el desarrollo de la Pre-Cumbre y generar los presupuestos, comunicaciones, producción, logística, programa, manuales en coordinación con el equipo estratégico, indicando un calendario con los pasos necesarios para los doce meses anteriores al evento.

“Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho.” Saint-Exupery.

Como administradores, contamos con Nehemías como un modelo bíblico detallado de un administrador que veía el “mar libre y ancho”.

19 yo había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo:

«La tarea es grande y extensa,

y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros.

20 por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas.

¡Nuestro Dios peleará por nosotros!» Nehemías 4:19-20, NVI

Temas principales

En este taller veremos con un poco más cuidado cuatro áreas:

- Mi llamado (35m)

- Mis competencias (90m).

- Un cronograma para preparar un evento grande (55m)

- Próximos pasos y oír a Dios (30m).

En cada parte habrá tiempos participativos.

Horario del taller

13:30 Introducción 10 min

13:40 Mi llamado. 35 min

Autoevaluación 10 min

Grupos.     15 min

Toques del Espíritu 10 min

14:15 Mis competencias. 65 min

Autoevaluación 10 min

Temas primera parte 55 min

15:20 Descanso 20 min

15:40 Mis competencias 25 min

Temas segunda parte 15 min

Preguntas y respuestas 10 min

16:05 Cronograma para preparar un evento grande 55 min

17:00 Próximos pasos y oír a Dios 30 min

Seguimiento 10 min

Recursos 10 min

Oír a Dios 5 min

Cierre 5 min

- Mi llamado

Leyendo el capítulo 1 de Nehemías identifica y escribe 3 cualidades o más sobre el llamado de Nehemías. (5m):

Toma cinco minutos para responder a estas preguntas. Si no terminas todas, no te preocupes. Las más importantes están al inicio. Si terminas rápidamente, vuelve a tus primeras respuestas para las profundizar.

- ¿Tengo el llamado a discipular? ¿Por qué?

- ¿Soy discípulo? ¿Por qué?

- ¿Hay un sueño dentro mí que late fuertemente respecto a mi llamado? ¿Cual?

- Quiero organizar una Pre-Cumbre en mi País si____ no___ ¿Por qué?

- ¿Tengo los dones y habilidades para hacerlo? ¿Cuáles dones tengo?

Después de responder de forma individual, en grupos pequeños de dos o tres personas comparte las respuestas. Anota los puntos altos o toques del Espíritu de la conversación con tu grupo (15m)

Retornando en el grupo grande escribe los puntos altos o toques del Espíritu (10m).

- Mis competencias

Autoevaluación, toma 10 minutos para responder las siguientes preguntas:

- ¿Necesito capacitación para planear, organizar, ejecutar, evaluar y animar una Pre-Cumbre?

- ¿Tengo habilidades estratégicas y la capacidad de conectar con las personas?

- ¿Tengo habilidades financieras que puedan aportar al desarrollo de la Pre-Cumbre? ¿Cuales?

- ¿Tengo habilidades administrativas? ¿Cuáles?

- ¿Tengo habilidades logísticas? ¿Cuáles?

- ¿Tengo experiencia en alguna de las áreas anteriores? ¿Escribe algunos ejemplos de esas experiencias?

- ¿Tengo un equipo con el cual puedo organizar una Pre-Cumbre?

28 “Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? 29 Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él 30 y dirán: “Este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir”.

31 “O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres es posible enfrentarse al que viene contra él con veinte mil? 32 Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz.” Lucas 14:28-32 NTV

- Planear, organizar, ejecutar, evaluar y animar una Pre-Cumbre

Competencias de Nehemías. ¿De acuerdo a lo que vimos del llamado de Nehemías, a lo que conoces de él, cuales competencias ves en Nehemías? (5m en grupo grande)

Nehemias 2:5 humilde

Nehemias 2:3-10 planeador

Nehemias 2:16 sabio y entendido en los tiempos

Nehemias 2:17 lider, estratega

Nehemias 4:9-10 hizo una evaluacion, y reconocio una falla en el plan inicial que retraso la terminación del muro pero no lo aparto de la vision

Fe: oró y pidió dirección a Dios antes de tomar decisiones

Lloro, oro, planeo, organizo un equipo, puso en accion , cuando trajeron quejas o situaciones las evaluo y actuo, los animo.

- La planeación nos permite ver el paso a paso y los requerimientos para llegar a ver la Pre-Cumbre hecha una realidad como dice Habacuc 2:2 “Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella” (RVA). Dentro de la planeación esta determinar la visión, los objetivos, a quienes se quiere invitar como oradores, como participantes, como aliados estratégicos (porque sabemos que solos no podemos), cuantos invitados espera, donde y cuando realizar la Pre-Cumbre, porque la organización requiere mínimo un año y un equipo de trabajo. Este último, el equipo, es la parte más compleja y puede retrasar toda la planeación. Ore  a Dios para que sea El quien ponga las personas idóneas con los dones idóneos y el amor para llevar a cabo cada una de las funciones.

- La organización es el paso siguiente.  Una vez determinado todo lo anterior o una gran parte, necesita pensar en los equipos de trabajo. Para formar los equipos de trabajo, primero se debe invitar o hacer un llamado a participar. A continuación, con las personas que acepten la invitación realizar una reunión para compartirles el sueño, la visión y los objetivos.  Luego en una siguiente reunión organizarlos según sus habilidades, dones y deseos de participar.  Con esta información crear un organigrama específico para el desarrollo del evento (anexo 1. Organigrama de ejemplo) Una vez establecidos los equipos se debe definir un cronograma, se programan las reuniones con fecha y hora con cada equipo para establecer objetivos y funciones antes, durante y después de la Pre-Cumbre.

- La ejecución se refiere a las acciones o avances semanales o mensuales requeridos para lograr los objetivos de cada área, de acuerdo con un cronograma desde la planeación hasta el día de la Pre-Cumbre.

- La evaluación se realiza una vez finalizado el evento, para identificar los puntos altos y los puntos a mejorar, lo cual servirá como base para la planeación de la Cumbre que debe iniciarse una vez finaliza la Pre-Cumbre.  Durante se podrán evaluar situaciones que requieran ser modificadas sin que implique modificación de la visión.

- Animar y agradecer

- Habilidades estratégicas

Nehemías 3 (5m).

Nehemías sabia esperar antes de iniciar, guardaba sus pensamientos hasta el momento adecuado, inspeccionaba la realidad de la situación de manera personal.

Es necesario conectar la parte administrativa con la parte estratégica para coordinar todo el evento y generar la sinergia que se requiere. Todas las áreas son interdependientes y ningún área puede funcionar aisladamente. Es fundamental desarrollar habilidades de relacionamiento, comprender los temperamentos, la disposición y la disponibilidad de cada persona y entender las necesidades que cada uno tiene de acuerdo con el área que este liderando. Descubrir y aplicar una dinámica de sinergia será la clave estratégica para el desarrollo del evento.

- Habilidades financieras

Nehemías 5:6-11 hablo de situaciones financieras que se deben proveer y otras donde se pueden presentar inconvenientes y debemos saber cómo dar soluciones.

Pidió apoyo para llevar a cabo la obra.

- Presupuesto: es el punto de partida de toda la planeación del evento.  Debe incluir todos los posibles costos como: tiquetes, hospedaje, alimentación, montaje, lugar del evento, audiovisuales entre otros.  También debe considerar los ingresos por ofrendas y donaciones que se requieran. Con todos estos factores previstos se establece el valor de inscripción, ofreciendo descuentos y plazos de pago, siempre buscando un punto de equilibrio. El objetivo es que la Pre-Cumbre sea autosostenible cubriendo los costos con las inscripciones.

- Cotizaciones y contratos: Para la selección del lugar del evento esta área debe buscar por lo menos 3 cotizaciones que incluyan ubicación, precio, beneficios (por ejemplo habitaciones y alimentación) Una vez elegido el lugar se revisa el contrato con la, considerando todas las condiciones del mismo y se firma.

- Inscripciones: Se elabora u formulario con las preguntas necesarias para todo el proceso. Luego se comparte el enlace, con un flyer informativo, para facilitarla distribución y visualización del evento.

- Abonos y pagos: Esta área se encarga de registrar los ingresos del evento, realizar arqueos mensuales comparando ingresos y presupuesto y efectuar los pagos según lo programado en el mismo.

El área financiera es responsable de generar los enlaces para el pago de las inscripciones y gestionar los respectivos soportes de pagos.  Adicionalmente genera los enlaces de conexión para las reservas hoteleras con base en los convenios.

Una vez completado el formulario de inscripción, el participante envía el comprobante de pago a un WhatsApp específico. Este se verifica y se confirma la asistencia del participante.     Esto facilita el control de pagos y la generación de reportes contables para la rendición de cuentas.  envía el soporte de pago a quien se indique en el formulario y el paso a seguir es verificar el ingreso de ese pago, para esto ese soporte de pago debe ser enviado a un WhatsApp al recibir el soporte de pago en el WhatsApp se reenvía a un grupo llamado pagos Pre-Cumbre o Cumbre y así se va confirmando la asistencia de ese participante, esto con el fin de llevar un control de los pagos y poder entregar el respectivo reporte en la hoja de contabilidad y al final rendir cuentas de los ingresos y egresos.

Se recomienda tener una plataforma de pagos donde las personas tienen facilidad de pago desde cualquier país o región con diferentes tarjetas débito o crédito.

El área financiera podría contar con una persona o un equipo encargado de recaudar recursos para apoyar a las personas que desean participar de la Pre-Cumbre y no cuentan con ellos, entendiendo que hay empresarios del reino dispuestos a bendecir.

- Habilidades administrativas

Nehemías 6:3-4

Nehemías 7:1-14 vio las habilidades y los ayudo a ubicar en el área donde podían fluir.

Alineada con el área estratégica, el área administrativa de la Pre-Cumbre se encarga de la planeación, organización y coordinación del evento de principio a fin. Tiene 5 grandes áreas: financiera, comunicaciones, producción, programación, logística.

En el punto anterior se trató el área financiera, debido a su complejidad e importancia. A continuación, trataremos el área de comunicaciones, producción y programación. Logística se detallará en la siguiente sección.

- Comunicaciones: Es el área encargada de la comunicaciones interna y externa del evento, proyectando su imagen en las diferentes plataformas.

Es la responsable de unificar la identidad visual (diseño, colores) en comunicados, flyers y materiales del evento (escarapelas, manuales, presentaciones de oradores, pendones etc.

Debe dar a conocer el evento creando contenido (fotografías, videos cortos, reels, entrevistas) para las redes sociales antes, durante y después de la Pre-Cumbre.

También es responsable por la cobertura audiovisual del evento.

- Producción: El área de producción es la encargada de gestionar el audio, video, sonido e iluminación del evento. Todo lo que aparece en pantalla es ejecutado por este equipo. sonido, iluminación, rodaje de biografías es ejecutado por este equipo.

Antes del evento evalúa el lugar (dimensiones, acústica, proyección que nos proveen etc.) para planificar las necesidades técnicas.

Durante el evento coordina, desde una mesa de control, todo el montaje en cuanto a alabanza, presentaciones, luces, sonido siguiendo un plan detallado minuto a minuto.

- Programación

- Programa: Esta área crea el programa detallado para cada día de la Cumbre, considerando tiempos de conferencias, descanso, comidas y refrigerios, movimiento a los diferentes salones para las sesiones.

Este programa detallado minuto a minuto debe ser compartido con el área de producción para que puedan planificar las proyecciones en las diversas pantallas tengan en cuenta que deben proyectar en las diferentes pantallas.

- Jefe de piso: coordina la comunicación entre el escenario y la sala, asegurando la claridad de la información. Actúa como enlace con la maestra de ceremonias, transmitiendo información adicional (que no está en la pauta) y canaliza y gestiona las peticiones de oradores y organizadores.

- Maestro de ceremonia: Se encarga de conducir el evento, conectando los diferentes momentos y plenarias, dando la bienvenida, informando sobre seguridad  (esto debe ir acompañado de un video del hotel o del lugar donde se realice el evento) y dando las directrices del evento.

También se encarga de promocionar a los participantes de la muestra ministerial.

- Logística de oradores de plenarias y ejes:

Esta persona coordina con antelación la logística de los oradores: vuelos, transporte y alojamiento y atiende sus requerimientos durante el evento.

- Logística de oradores de talleres:

Se aplica la misma descripción arriba mencionada.  También se encarga de revisar los espacios de talleres y asegurar la disponibilidad de los recursos audiovisuales necesarios.

- Equipo de alabanza: lidera los tiempos de adoración, al inicio y al final de cada dia, el director define las canciones con anticipación para que sean compartidas a los participantes con la letra. Este equipo también se encarga de los instrumentos necesarios.

- Traducción: Se debe evaluar la necesidad de traducción, considerando si se requiere traducción en el escenario (para el orador) o simultánea (para los participantes). Si es uno, o pocos, los que necesitan traducción se puede pensar que alguien lo haga de manera personal.

- Habilidades logísticas

Protocolo, organización

Nehemías 12:30-33

Nehemías 12: 44:47

Nehemías 13:11-13

Esta área está encargada de la organización física de la Cumbre, dividida en 7 sub-áreas cada una con un coordinador:

- Bienvenida: antes del evento se planifica la recepción de los participantes, incluyendo un área para fotos. Durante el evento se recibe a los participantes, se les guía al registro, al área de fotografía y después al salón. Para organizar la distribución del personal en la recepción, registro, área de fotografía y salón, se elabora un plano de la ubicación de los servidores y se comparte con el equipo.

- Registro: Es el área responsable de verificar la asistencia y pagos, entregar el kit de la Cumbre (escarapela, manilla, manual y, si posible, un souvenir) y, el ultimo día, entregar el certificado de participación. Este equipo, ubicado normalmente antes del acceso al salón principal, se distribuye en mesas con un computador para el registro, la verificación en línea y con el kit de materiales a ser entregados. Una vez se finaliza las inscripciones se entrega el reporte de asistencia al área financiera para la facturación final con el lugar donde se realiza el evento.

- Protocolo: Seguridad y Primeros Auxilios. Se encarga de identificar las salidas de emergencia, los extinguidores, la verificación del seguro del hotel, conforme a la normativa local, y la instalación de un punto de información y de objetos perdidos

- Hospedaje, alimentación y transporte: Se ofrece asesoría para el hospedaje, informando sobre el proceso de reserva (hoteles con convenio, tipo de habitación, cómo y con quien hacer una reserva, etc.) y los requisitos para exención de impuestos (en Colombia un extranjero debe tener el sello de migración en su pasaporte). La planificación de la alimentación debe incluir la selección del menú, el lugar y la distribución de los asistentes, considerando la capacidad del hotel y el número de participantes. Respecto a transporte, se proporcionarán indicaciones claras para la llegada y salida del evento, así como una estimación de los costos.

- Stand: Publicidad, venta, ubicación y asesoría para cada stand de la muestra ministerial. Es el área responsable por la gestión completa de la muestra ministerial (publicidad, venta, ubicación, asesoría). Debe fijar el precio del stand, elaborar y actualizar un plano de ubicación con la cantidad de stands disponibles. Debe establecer y compartir con los interesados, las condiciones para la muestra comercial y aprobar los que estén alineados con el evento. Antes de iniciar el evento será responsable de entregar un reporte detallado.

- Montaje: Coordina el estacionamiento del transporte de carga y la ubicación de espacios en el hotel. Es responsable de verificar los requisitos de ingreso al lugar del evento de quienes van a realizar el montaje (documentación, seguro de riesgos laborales, acceso y horarios).

- Decoración: Es el área encargada de embellecer los espacios del evento, seleccionando arreglos florales para el escenario del auditorio principal, buscando crear un ambiente acogedor.

- Experiencia

Nehemías llamo a los nobles, sacerdotes y al pueblo, ellos no tenían experiencia.

Retomando la autoevaluación y después de ver el objetivo de cada área volvamos a responder esta pregunta: ¿Tengo experiencia en algún área de las mencionadas anteriormente? ¿En cuál área? y por qué?

- Equipo para organizar una Pre-Cumbre

Nehemías no lo tenía y empezó a hacer la convocatoria y al hacer el llamado:

  - Unos dirán que no como en Nehemías 3:5 TLA

  - Unos dirán que si Nehemías 3:1

  - Otros dirán que si con pasión Nehemías 3:20 NVI

Nehemías 3:1-32

Pocas personas tienen suficiente experiencia para cuidar de todas las áreas mencionadas. Y si tienen experiencia, saben que es imposible que una sola persona cuide de todo esto. La clave es encontrar un miembro del equipo que pueda cuidar de cada área. Debido a que la Pre-Cumbre es muy sencilla en comparación de la Cumbre, nos da la oportunidad de ganar experiencia en el camino. También nos da tiempo para continuar buscando especialistas en diversas áreas. Algunos entrarán en el equipo por un profundo sentido de llamado, posiblemente como voluntarios, otros entrarán por llamado también pero posiblemente siendo pagos, en especial en el caso de la Cumbre sobre todo en los últimos meses antes de la Cumbre. Después de haber escuchado de cada área podemos volver a la pregunta y responder:

¿Tengo un equipo para trabajar en la Pre-Cumbre? Si____ No____

¿Quienes? (Posibles nombres)

Coordinador/líder del equipo: ___________________________________________

Finanzas: ____________________________________________________________

Comunicaciones y Marketing: ___________________________________________

Producción: __________________________________________________________

Programa: ___________________________________________________________

Logística: ____________________________________________________________

Tiempo de preguntas y respuestas (10 min)

Anota una pregunta tuya, para después anotar las preguntas de otros y las respuestas.

- Cronograma para preparar un evento grande

El cronograma anexo es un documento dinámico que sirve como hoja de ruta para la planeación del evento.  Permite el seguimiento del progreso y sirve como guía para las áreas de finanzas, comunicaciones, producción, programación y logística.  La Pre-Cumbre podrá ser para 70-100 personas aproximadamente y el cronograma de actividades puede ser más sencillo que el de una Cumbre el cual deberá ajustarse de acuerdo a los requerimientos. Recomendamos que la Pre-Cumbre sea realizada en una buena iglesia que puede ser socio de la Cumbre y que tenga opciones de hoteles que sean muy cercanos. Pensamos que la mayoría de las Pre-Cumbres serán entre mayo y agosto de 2026.

# Cronograma de Actividades

| Pasos a cumplir | ## Tiempo | Fecha | # Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| - Encuentros mensuales del equipo administrativo | 15 meses |  |  |
| - Definición de tema e imagen del evento | 15 meses |  |  |
| - Fecha del evento | 15 meses |  |  |
| - Definición de expositores de plenarias y grupos de interés. | 14 meses |  |  |
| - Elección del lugar, hotel o iglesia | 14 meses |  |  |
| - Presupuesto (hoja de trabajo descriptiva) | 14 meses |  |  |
| - Equipo de oración definirlo, sacar boletín semanal por temas | 14 meses |  |  |
| - Borrador de programa | 13 meses |  |  |
| - Información sobre Cumbre de Discipuladores | 13 meses |  |  |
| - Organización (elección del equipo de trabajo) | 13 meses |  |  |
| - Encuentros quincenales del equipo administrativo | 12 meses |  |  |
| - Marketing (página web, redes, grupos de WhatsApp) | 12 meses |  |  |
| - Inscripciones (persona responsable) | 12 meses |  |  |
| - Invitación a talleristas | 12 meses |  |  |
| - Traducción de artículos de los ponentes (si aplica) | 12 meses |  |  |
| - Producción de material de difusión | 11 meses |  |  |
| - Hacer lista de invitaciones | 11 meses |  |  |
| - Diseño de pieza de comunicación o folleto (flyer) para invitados | 11 meses |  |  |
| - Flyer para publicar en la página de inicio con inscripción | 11 meses |  |  |
| - Base de datos (líderes clave, oradores, talleristas, etc.) | 09 meses |  |  |
| - Patrocinio (manual, pendones) stands muestra ministerial | 08 meses |  |  |
| - Cotización de escarapelas (código QR) | 07 meses |  |  |
| - Líderes de equipo (con lista de asignaciones) | 07 meses |  |  |
| - Celebración/alabanza/teatro/ danza | 07 meses |  |  |
| - Solicitud de manual con fecha límite para los oradores | 06 meses |  |  |
| - Apertura oficial de inscripciones | 06 meses |  |  |
| - Encuentros semanales con el equipo administrativo | 06 meses |  |  |
| - Informe inscripciones por regiones | 05 meses |  |  |
| - Cotizar mejor precio de copias – manuales | 05 meses |  |  |
| - Informe equipo administrativo por áreas | 04 meses |  |  |
| - Equipo de bienvenida confirmar | 04 meses |  |  |
| - Equipo de inscripciones confirmar | 04 meses |  |  |
| - Equipo de producción (audio y video) | 04 meses |  |  |
| - Muestra ministerial confirmar cada stand | 04 meses |  |  |
| - Celebración, confirmar equipo de alabanza y otros | 03 meses |  |  |
| - Entregar programa minuto a minuto detallado | 03 meses |  |  |
| - Confirmar horas de llegada y hospedaje de los expositores | 03 meses |  |  |
| - Reservas de tiquetes de avión para oradores | 03 meses |  |  |
| - Presentaciones oradores y tallerista (solicitar a los expositores) | 02 meses |  |  |
| - Participación, confirmar pago de inscripciones | 02 meses |  |  |
| - Verifique quién tiene cortesías de líderes | 02 meses |  |  |
| - Diseño de escarapela y portada de manual | 02 meses |  |  |
| - Formulario de evaluación (preparación) | 02 meses |  |  |
| - Transporte (¿definir si es necesario?) | 02 meses |  |  |
| - Banners y pancarta para poner en el lugar de la Pre-Cumbre | 02 meses |  |  |
| - Confirmar al hotel o iglesia que ayudas audiovisuales se requiere en cada salón y que se lleva de parte del organizador. | 02 meses |  |  |
| - Verificar nombre del contacto del hotel-comunicación | 02 meses |  |  |
| - Confirmar quien y cuantas cámaras se llevan al lugar | 01 mes |  |  |
| - Recibir manuales para imprimir | 01 mes |  |  |
| - Confirmar manuales de talleres | 01 mes |  |  |
| - Lista de compras | 01 mes |  |  |
| - Certificado de participación | 3 semanas |  |  |
| - Confirmar requerimientos de los expositores | 3 semanas |  |  |
| - Confirmar salones para talleres según inscripciones | 3 semanas |  |  |
| - Escarapelas (verificar, alfabéticamente) | 3 semanas |  |  |
| - Confirmar listado de inscripciones con y sin hospedaje | 2 semanas |  |  |
| - Verificar escarapelas impresas y listas con distintivos diferentes | 2 semanas |  |  |
| - Cierre de inscripciones, según parámetro del hotel | 2 semanas |  |  |
| - Confirmar cantidad de personas para almuerzos, break, cenas y cafés para el lugar donde se realice la Pre-Cumbre | 2 semanas |  |  |
| - Entrega de listados de inscritos a ejes y talleres (hotel/iglesia) | 2 semanas |  |  |
| - Iniciar impresión de manuales | 2 semanas |  |  |
| - Entrega de escarapelas | 5 días |  |  |
| - Entrega de distintivo equipo logístico (pañoletas) | 5 días |  |  |
| - Entrega de souvenir | 5 días |  |  |
| - Entrega de listados de inscritos y pagos | 5 días |  |  |
| - Entrega de manuales | 3 días |  |  |
| - Reunión con el equipo administrativo y lideres de área | 1 día |  |  |
| - Reunión con el equipo de registro y bienvenida | 1 día |  |  |
| - Reunión con comunicaciones, programa y producción. | 1 día |  |  |
| 70. Reuniones con el equipo ejecutivo durante el evento, cada día antes de iniciar el día | 6:30 am |  |  |

| Equipos de trabajo | Descripción de las tareas | Líder de equipo |
| --- | --- | --- |
| Finanzas | Presupuesto |  |
| Producción | Audiovisuales |  |
| Programa | Llevar el minuto a minuto |  |
| Comunicaciones | Comunicados internos y externos |  |
| Logística | Bienvenida: Recibir a cada persona, punto de fotografía, pasar al registro donde recibirán el material |  |
|  | Registro: Mesas por país, en línea verificar inscripción, pagos hacer entrega de escarapela, manual |  |
|  | Protocolo: Seguridad, ubicación en el salón principal, Primeros Auxilios. |  |
|  | Stand: muestra ministerial. Publicidad, venta, ubicación y asesoría para cada stand |  |
|  | Montaje y seguridad: Parqueadero para el transporte de carga, espacios en el hotel para una ubicación adecuada. |  |
|  | Decoración: |  |
|  | Hospedaje y Transporte: Asesoría |  |
|  | Traducción: |  |
|  | Intercesores: |  |

- Próximos pasos y oír a Dios

- Seguimiento

- Puedes definir hoy una fecha posible para la Pre-Cumbre en tu País?  ¿cuál?

- Has un listado de posibles personas para el equipo ejecutivo en tu país, recuerda Solitos NO

- Comprendemos que puedes requerir ayuda en una o varias áreas, puedes escribir en que área piensas que necesitas mayor asesoría:

- Finanzas

- Comunicaciones

- Producción

- Programa

- Logística

- Otro (especifique)

- Proponemos continuar con nuestros encuentros los primeros martes de cada mes a partir del 6 de mayo.

Vamos a repasar aquí las cinco razones para una Pre-Cumbre que están en la sesión once donde cada país trabajó separadamente. Eso nos ayuda recordar el tamaño de lo que tenemos.

- El tamaño del desafío. Nadie nunca procuró hacer algo tan grande a la luz de algo tan terrible (el gran desiglesiamiento). Tenemos que  prepararnos como individuos, equipos, iglesias y aliados para realmente tener un núcleo contagioso que organizará algo bien mayor.

- Representatividad. Todavía no tenemos el núcleo clave de los mayores líderes de nuestro país juntos aquí en Bogotá. Necesitamos desenvolver eso antes de lanzar una Cumbre nacional.

- Vivenciar el nuevo. Dios está haciendo algo nuevo (Is 43.18-19; Mc 2.22). Tenemos que vivirlo de forma contagiosa antes de poder convencer a otros que Él realmente está haciendo algo nuevo.

- Estamos catalizando un movimiento, no organizando un gran evento. Esto requiere algo diferente de cada uno de nosotros, una mentalidad diferente.

- Avivamiento. Tenemos que avanzar en demonstrar un estilo de vida avivada que se torna contagioso. Apenas hablar de la necesidad avivamiento no es suficiente.

Con base en eso, prefieren iniciar con reunirnos cada dos meses inicialmente (6/5, 1/7) hasta el 2 de septiembre o entienden que el desafío es tan grande que vale la pena reunirnos mensualmente desde el 6 de mayo?

Responder el Google Forms

- Recursos

Disponemos de los diferentes recursos que son una base para dar inicio y promover la Pre-Cumbre en cada país, estos recursos incluyen:

- Página web de la Cumbre www.cumbre-latam.org

- Redes sociales como Instagram y Facebook

- Enlace de archivos en Google drive para invitaciones, formulario de inscripción etc.

- Documento en Excel en línea (Google drive) del área de logística donde cada responsable de área registra sus avances.

- Oír a Dios. Vamos a tomar tres minutos para oír en silencio lo que Dios nos está diciendo. Puedes quedar especialmente atento a algún versículo o pasaje corto que Dios puede traer a su mente.

- Testimonios y cierre en oración.

Puntos altos o toques del Espíritu

# 22 ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. Marcos 2:22, NVI